## 应用软件工程师
应用软件工程师培养计划 (学员：李宣廷)
| 序号 | 任务 | 目标与资源 | 总时间 | 开始日期 | 结束日期 | 责任人 | 需要资源
| 第一阶段 基础理论学习 |  |  |  | 2019-08-01 | 2019-08-11
| 1 | 基础理论学习
| 1.1 | 移动通信原理(包括GSM/WCDMA/CDMA/LTE（重点了解NB-IOT/eMTC）的知识原理) | 1.掌握移动通信发展的几个阶段 2.掌握几种不同技术的基本概念、关键技术和指标
| 总结报告 | 输出这个阶段的总结文档： 1.移动通信的理解 | 主要熟悉4G、NB-IOT、5G
| 第二阶段 指令集学习 |  |  |  | 2019-08-12 | 2019-08-25
| 2 | N21模块指令集学习
| 2.1 | 《N21标准模块AT指令集 V1.5.doc》 | 1、熟悉AT指令集中所有指令的功能及应用 2、能独立完成模块正式版本的自测，并输出详细的自测报告
| 总结报告 | 输出第二阶段的学习心得和模块自测报告 1.AT指令的基本使用流程（TCP非透传客户端模式/UDP非透传客户端模式/TCP透传客户端模式/UDP透传客户端模式/服务器非透传/服务器透传/FTP/HTTP/HTTPS/MQTT/COAP等基本指令流程）
| 第三阶段 开发工具学习 |  |  |  | 2019-08-26 | 2019-09-15
| 3 | 学习开发工具的使用
| 3.1 | 模块硬件架构了解 | 了解模块的构成、功能及应用
| 3.2 | 搭建平台环境 | 熟悉下开发环境，了解开发环境大致过程
| 3.3 | 学习编程规范 | 阅读相关的代码编写规范文档
| 3.4 | 了解平台软件构成 | 了解高通代码架构，熟悉代码目录，代码的分布
| 3.5 | 代码的编译命令使用与版本下载 | 学习ARM9 ARM11下的常用编译命令，log 信息打印等。
| 3.6 | 安装模块驱动 | 安装高通平台驱动
| 3.7 | 学习开发工具的使用 | SSCOM、coolwatcher、armtracer等
| 3.8 | git 命令的学习和使用 | 学会用git命令在服务器上传下载代码
| 3.9 | 学习添加log信息 | 串口的log，host的log
| 总结报告 | 输出这个阶段的总结文档： 1.对Git工作流程的理解 2.模块的LOG调试方法的积累
| 第四阶段 平台架构学习 |  |  |  | 2019-09-16 | 2019-10-16
| 4 | 高通MDM9205平台系统架构学习
| 4.1 | 学习平台代码架构及基本的LINUX理论学习
| 4.2 | 学习MODEM侧代码架构
| 4.3 | 学习系统相关的任务、信号量、定时器等 | 了解任务的创建、调度；信号量和定时如何使用？
| 总结报告 | 输出这个阶段的总结文档： 1.创建一个自己的任务； 2.在任务内完成自定义信号、定时器的处理功能
| 第五阶段 功能模块学习和调试 |  |  |  | 2019-10-17 | 2019-11-30
| 5 | 功能模块的学习和调试
| 5.1 | 学习高通平台AT指令的架构设计及详细介绍文档
| 5.2 | 学习高通平台内部协议栈相关接口及如何使用
| 5.3 | 学习高通平台外部协议栈 | 了解如何进行外部拨号上网及相关注意事项
| 5.4 | 学习高通平台第三方SDK | 了解第三方SDK的移植和使用流程
| 5.5 | 学习高通平台短信/SIM卡相关知识 | 了解并掌握短信/SIM卡的基本使用流程
| 总结报告 | 输出这个阶段的总结文档： 1.添加AT指令的流程； 2.内部协议栈功能开发流程； 3.外部协议栈拨号流程指导文档； 4.第三方SDK的移植流程； 5.内部协议栈的学习积累
| 第六阶段 模块的外设驱动的学习和调试 |  |  |  | 2019-12-01 | 2019-12-20
| 6 | 模块的外设驱动的学习和调试
| 6.1 | LED灯驱动 | 掌握LED灯的驱动添加和调试
| 6.2 | 物理串口驱动 | 掌握物理串口的驱动添加和调试
| 6.3 | DTR/GPIO驱动 | 掌握DTR/GPIO的驱动添加和调试
| 6.4 | FLASH/USB/ADC驱动 | 拓展学习，该部分内容不计入考核
| 总结报告 | 输出模块外设的学习积累文档
| 第七阶段 项目工作 |  |  |  | 2019-12-21 | 2019-01-15
| 7 | N2x项目工作
| 7.1 | 按时保质，保量的完成分配的bug
| 7.2 | 可以独立完成项目的新需求
| 总结报告 | 项目任务实际调试 （模块的学习总结）
| 第八阶段 转正任务 |  |  |  | 2019-01-16
| 8 | 转正任务
参考实际项目任务开发工作，分担部分BUG的修改处理
撰写实习报告，总结实习内容，准备答辩