## Sheet1
BUG号 | 当前状态 | 标题 | 故障定级 | 故障概率 | 问题描述 | 复测人 | 测试结果 | 备注
70973 | Assigned | OBD切换网络环境时LED指示灯熄灭 | 无 | 待跟踪 | 预置条件:无； 测试步骤:OBD带卡开机----将网络环境从4G切换到2G----查看total control里信号强度及LED指示灯状态； 预期结果:LED指示灯状态正常； 实测结果:LED指示灯熄灭； 备 注:已附上log； | 武雄彪
71272 | New | OBD在强弱信号转换时LED指示灯灭掉 | 无 | 待跟踪 | 预置条件：无； 测试步骤：OBD插入联通卡上电开机----手动将网络切换到2G网络----网络环境切换到弱信号---- 查看信号指示灯状态及信号强度是否匹配； 预期结果：LED指示灯状态正常； 实测结果：LED指示灯全部灭掉，从tatol control中查看OBD其他状态正常； 备 注：测试10次出现1次； | 武雄彪
71108 | New | OBD在每分钟15s时间点出现不上报车速和转速值 | 无 | 待跟踪 | 预置条件：星耀模拟器； 测试步骤：OBD在acc on状态下点火上电--抓取adb log--查看车速、转速； 预测结果：每隔2s上报车速和转速值； 实测结果：在每分钟的15s时间点出现不上报车速和转速值； 备注：log； | 黎明添
71078 | Assigned | OBD在模拟器acc on开机，一直收到acc off后又收到acc on | B | 难重现 | 预置条件：星耀模拟器； 测试步骤：模拟器acc on上电开机--出现收到acc off后，又收到acc on； 预测结果：不会收到acc off； 实测结果：收到acc off（时间间隔不定）； 备注：5#测试机出现，其它测试机未出现。两份log，N2810_PETROL_TELFN_HV30_SV29_CAR_OBD.ECS； | 黎明添
71371 | Open | OBD装车进行怠速先收到acc off再收到ACC ON | B | 难重现 | 预置条件：共享车； 测试步骤：汽车点火插入OBD上电开机---怠速---熄火； 预测结果：点火怠速期间不会收到acc off； 实测结果：点火怠速期间收到acc off再收到acc on；(点火开机成功到自动收到acc off期间获取不到VIN）； 备注：log，N2810_HYBIRD_TELFN_DEMO003_SLP_CAR_OBD.ECS，发过SR,55,40,4 在01:19:35.262时间段收到acc off，01:20:19.662时间段收到acc on； | 黎明添
71010 | Assigned | 汽车熄火插入OBD上电开机完成后汽车点火OBD重启 | 无 | 待跟踪 | 预置条件：共享车； 测试步骤：汽车熄火状态下插入OBD--上电开机成功后（红蓝蓝灭下去）马上点火； 预测结果：OBD在10s内被唤醒； 实测结果：OBD重启； 备注：04#样机测试30出现5次，其它测试机复测20次未出现； | 黎明添
71888 | New | OBD待机时重启 | 无 | 待跟踪 | 预置条件:无； 测试步骤:OBD acc on状态开机----待机一晚，查看OBD状态； 预期结果:OBD状态正常； 实测结果:OBD重启； 备 注:无； | 李宣廷 | pass | 无重启出现
71891 | New | OBD直源供电断电后不能开机 | 无 | 待跟踪 | 预置条件:无； 测试步骤:OBD 15V直源供电开机----待机并查看OBD状态； 预期结果:OBD状态正常，无死机重启现象； 实测结果:待机时OBD掉电关机，等待一段时间OBD不能开机； 备 注:无； | 李宣廷 | fail | 无法开机
71693 | Open | 上下电自动化开机电压为11.6V后，出现2次开机未成功 | B | 难重现 | 预置条件： 联通4G 操作步骤： 1、上下电工具测试:掉电下限设置20000,结束延时20000 2、掉电增量:0 模块类型标准 3.开始运行 预期结果： 正常开关机 实测结果：1 测试1100多次,测试样机重复上电两次才正常开机 测试报文：见附件 | 李宣廷 |  | 无SIM卡
70706 | New | OBD震动24h无opening GPS报警信息 | 无 | 待跟踪 | 预置条件：无； 测试步骤：OBD开机----将内置log放入OBD----将OBD固定在震动台上并设置震动时间----导出log查看震动报警信息； 预期结果：相隔5mins出现一次opening GPS报警信息； 实测结果：无opening GPS报警信息； 备 注：概率：测试24h出现一次； | 武雄彪
73737 | New | OBD 刷机后首次点火开机找网成功后三灯长灭大概2min | 无 | 待跟踪 | 预制条件：插入网络正常电信SIM卡，上车测试； 测试步骤：刷机后首次插入车上ACC ON开机； 预期结果：OBD LED灯正常显示； 实测结果：找网成功后三灯长灭大概2分钟； 备 注：LOG祥见附件； | 李宣廷 |  | 无SIM；无车
71650 | Open | OBD进入休眠模式3mins内有震动报警信息 | 无 | 待跟踪 | 预置条件：无； 操作步骤：OBDacc off状态上电开机----放入内置log----拔出USB线----震动OBD----等待5mins 导出log，查看是否有震动报警信息； 预期结果：无震动报警信息； 实测结果：震动后GPS打开，等待5mins后关闭； 备 注：无； | 吴东桄
71510 | New | OBD待机时WIFI热点自动关闭 | 无 | 待跟踪 | 预置条件：OBD连接服务器； 操作步骤：OBDacc on状态上电开机----移入无网环境下待机约12h左右； 预期结果：待机过程中WIFI热点一直处于打开状态； 实测结果：WIFI热点自动关闭； 备 注：无； | 吴东桄
72808 | Fixed | 上车测试首次开机，OBD从acc on状态到acc off状态概率性整机重启 | B | 难重现 | 预置条件：无； 操作步骤：OBD安装在车上----开机完成后汽车点火----等OBD唤醒后汽车熄火----观察休眠时OBD状态； 预期结果：OBD状态正常，无死机重启现象； 实测结果：汽车熄火后，OBD概率性重启； 备 注：log见附件； | 吴东桄
73667 | New | OBD acc on开机后插卡频繁重启 | 无 | 待跟踪 | 预制条件：不插卡，星耀模拟器，15V电压开机，刚配服务器（因重启问题无法判断是否配置成功）； 测试步骤：acc on开机----插入网络正常的电信SIM卡； 预期结果：OBD找网成功，不出现重启死机现象； 实测结果：OBD频繁重启； 备 注：插卡再ACC ON开机也反复重启，LOG详见附件； | 吴东桄
71217 | New | OBD使用联通卡找不到网 | 无 | 待跟踪 | 预置条件：无； 测试步骤：OBD插入联通卡上电开机----开机后等待15s查看信号指示灯； 预期结果：信号指示灯绿灯常亮； 实测结果：信号指示灯红灯闪烁，打开tatol control查看，已识别到SIM； 备 注：重启，点火熄火均不能恢复正常，重新刷机后可恢复正常； | 武雄彪